## Sheet1
株式会社サンプル都市開発 |  | 工事期間 | 2026/07/28〜2026/12/25 | [5 empty] | ㊞ | ㊞ | ㊞
現場名 | JG見本町3号地 分譲住宅新築工事様邸 |  |  | 住所 | 愛媛県松山市見本町1丁目1-1、1-2 |  |  |  | 工事担当：担当者27（株式会社サンプル都市開発） 営業担当：担当者25（株式会社サンプル都市開発）
大工程名 | 工程名 | 担当会社 | 担当者 | 施工開始日 | 施工開始日（曜日） | 施工開始時間 | 施工完了日 | 施工完了日（曜日） | 施工完了時間 | 期間 | 状態
仮設工事 | 仮囲・仮設トイレ設置 |  |  | 2026/07/27 | 月 | 00:00 | 2026/07/27 | 月 | 23:59 | 1 | 責任者承認済
仮設工事 | 撤去 |  |  | 2026/11/30 | 月 | 00:00 | 2026/12/01 | 火 | 23:59 | 2 | 作業前
仮設工事 | 仮設水道 | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/07/23 | 木 | 00:00 | 2026/07/24 | 金 | 23:59 | 2 | 責任者承認済
仮設工事 | 仮設電気 | 協力会社02 | 担当者03 | 2026/07/23 | 木 | 00:00 | 2026/07/30 | 木 | 23:59 | 8 | 責任者承認済
仮設工事 | ダストBOX設置 | 協力会社03 | 担当者04 | 2026/08/24 | 月 | 00:00 | 2026/08/29 | 土 | 23:59 | 6 | 作業前
基礎工事 | 基礎工事 | 協力会社04 | 担当者05 | 2026/07/27 | 月 | 00:00 | 2026/08/12 | 水 | 23:59 | 17 | 責任者承認済
基礎工事 | 鉄筋配筋予定 | 協力会社04 | 担当者05 | 2026/07/31 | 金 |  | 2026/07/31 | 金 |  | 1 | 責任者承認済
基礎工事 | JIO配筋検査 | 協力会社04 | 担当者05 | 2026/08/03 | 月 | 10:30 | 2026/08/03 | 月 | 11:00 | 1 | 責任者承認済
基礎工事 | 土間打設 | 協力会社04 | 担当者05 | 2026/08/12 | 水 | 00:00 | 2026/08/12 | 水 | 23:59 | 1 | 責任者承認済
防蟻工事 | 土壌処理 | 協力会社05 | 担当者06 | 2026/07/28 | 火 | 00:00 | 2026/07/29 | 水 | 23:59 | 2 | 責任者承認済
防蟻工事 | 木材処理 | 協力会社05 | 担当者06 | 2026/09/28 | 月 | 00:00 | 2026/09/30 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
足場工事 | 足場組立 | 協力会社06 | 担当者07 | 2026/09/03 | 木 | 00:00 | 2026/09/03 | 木 | 23:59 | 1 | 作業前
足場工事 | 足場解体 | 協力会社06 | 担当者07 | 2026/10/26 | 月 | 00:00 | 2026/10/27 | 火 | 23:59 | 2 | 作業前
大工工事 | 土台敷き | 協力会社07・協力会社08・協力会社09 | 担当者08・担当者09・担当者10 | 2026/08/31 | 月 | 00:00 | 2026/09/02 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
大工工事 | 上棟 | 協力会社07・協力会社09・協力会社08 | 担当者08・担当者10・担当者09 | 2026/09/04 | 金 | 00:00 | 2026/09/04 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
大工工事 | 造作 | 協力会社07 | 担当者08 | 2026/09/05 | 土 | 00:00 | 2026/11/04 | 水 | 23:59 | 61 | 作業前
大工工事 | 内部建具取付 | 協力会社07 | 担当者08 | 2026/11/26 | 木 | 00:00 | 2026/11/26 | 木 | 23:59 | 1 | 作業前
大工工事 | 養生剥ぎ | 協力会社07 | 担当者08 | 2026/11/27 | 金 | 00:00 | 2026/11/27 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
サッシ工事 | 枠搬入 | 協力会社10・協力会社11 | 担当者11・担当者12 | 2026/09/16 | 水 | 00:00 | 2026/09/16 | 水 | 23:59 | 1 | 作業前
サッシ工事 | 障子取付 | 協力会社10・協力会社11 | 担当者11・担当者12 | 2026/09/17 | 木 | 00:00 | 2026/09/17 | 木 | 23:59 | 1 | 作業前
サッシ工事 | 網戸・物干し取付 | 協力会社10・協力会社11 | 担当者11・担当者12 | 2026/12/03 | 木 | 00:00 | 2026/12/03 | 木 | 23:59 | 1 | 作業前
サッシ工事 | ベランダ笠木 | 協力会社10・協力会社11 | 担当者11・担当者12 | 2026/11/09 | 月 | 00:00 | 2026/11/14 | 土 | 23:59 | 6 | 作業前
屋根工事 | ルーフィング | 協力会社12 | 担当者13 | 2026/09/04 | 金 | 00:00 | 2026/09/04 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
屋根工事 | 屋根工事 | 協力会社12 | 担当者13 | 2026/09/12 | 土 | 00:00 | 2026/09/15 | 火 | 23:59 | 4 | 作業前
外壁工事 | 防水紙貼り | 協力会社12 | 担当者13 | 2026/09/17 | 木 | 00:00 | 2026/09/18 | 金 | 23:59 | 2 | 作業前
外壁工事 | サイディング工事 | 協力会社12 | 担当者13 | 2026/09/24 | 木 | 00:00 | 2026/10/18 | 日 | 23:59 | 25 | 作業前
外壁工事 | コーキング工事 | 協力会社12 | 担当者13 | 2026/10/19 | 月 | 00:00 | 2026/10/21 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
塗装・防水工事 | ベランダFRP防水下地 | 協力会社13・協力会社13 | 担当者14・担当者15 | 2026/09/14 | 月 |  | 2026/09/15 | 火 |  | 2 | 作業前
塗装・防水工事 | 防水上塗仕上 | 協力会社13・協力会社13 | 担当者14・担当者15 | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/24 | 火 | 23:59 | 5 | 作業前
樋工事 | 樋工事 | 協力会社12 | 担当者13 | 2026/10/22 | 木 | 00:00 | 2026/10/24 | 土 | 23:59 | 3 | 作業前
電気工事 | アース設置 | 協力会社02 | 担当者03 | 2026/07/31 | 金 | 00:00 | 2026/07/31 | 金 | 23:59 | 1 | 責任者承認済
電気工事 | 内部配線 | 協力会社02 | 担当者03 | 2026/09/17 | 木 | 00:00 | 2026/09/20 | 日 | 23:59 | 4 | 作業前
電気工事 | 外部仕舞 | 協力会社02 | 担当者03 | 2026/10/22 | 木 | 00:00 | 2026/10/24 | 土 | 23:59 | 3 | 作業前
電気工事 | 開口 | 協力会社02 | 担当者03 | 2026/11/02 | 月 | 00:00 | 2026/11/04 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
電気工事 | 器具取付 | 協力会社02 | 担当者03 | 2026/11/23 | 月 | 00:00 | 2026/11/25 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
給排水設備工事 | さや管配管 | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/07/31 | 金 |  | 2026/08/03 | 月 |  | 4 | 責任者承認済
給排水設備工事 | 内部・外部先行配管 | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/08/24 | 月 |  | 2026/08/26 | 水 |  | 3 | 作業完了
給排水設備工事 | 内部給排水立上げ | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/09/17 | 木 | 00:00 | 2026/09/20 | 日 | 23:59 | 4 | 作業前
給排水設備工事 | 外部配管仕舞 | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/11/02 | 月 | 00:00 | 2026/11/04 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
給排水設備工事 | 床開口・つなぎ込み | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/11/02 | 月 | 00:00 | 2026/11/04 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
給排水設備工事 | 器具取付 | 協力会社01・協力会社01 | 担当者01・担当者02 | 2026/11/23 | 月 | 00:00 | 2026/11/25 | 水 | 23:59 | 3 | 作業前
クロス・床工事 | クロス工事 | 協力会社14 | 担当者16 | 2026/11/05 | 木 | 00:00 | 2026/11/19 | 木 | 23:59 | 15 | 作業前
左官工事 | 玄関下モルタル詰め | 協力会社15・協力会社15 | 担当者17・担当者18 | 2026/09/24 | 木 | 00:00 | 2026/09/25 | 金 | 23:59 | 2 | 作業前
左官工事 | 基礎塗・土間モルタル仕上 | 協力会社15・協力会社15 | 担当者17・担当者18 | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/21 | 土 | 23:59 | 2 | 作業前
タイル工事 | タイル工事 | 協力会社16 | 担当者19 | 2026/11/19 | 木 | 00:00 | 2026/11/20 | 金 | 23:59 | 2 | 作業前
設備工事 | ＵＢ据付 | 協力会社16 | 担当者19 | 2026/10/05 | 月 | 00:00 | 2026/10/06 | 火 | 23:59 | 2 | 作業前
設備工事 | キッチン取付 | 協力会社17 | 担当者20 | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/21 | 土 | 23:59 | 2 | 作業前
設備工事 | 照明器具搬入 | 協力会社16 | 担当者19 | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/20 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
設備工事 | トイレ搬入 | 協力会社16 | 担当者19 | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/20 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
設備工事 | 洗面化粧台搬入 | 協力会社17 | 担当者20 | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/20 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
設備工事 | エコキュート搬入 |  |  | 2026/11/20 | 金 | 00:00 | 2026/11/20 | 金 | 23:59 | 1 | 作業前
美装工事 | 外部美装 | 協力会社18 | 担当者21 | 2026/10/22 | 木 | 00:00 | 2026/10/24 | 土 | 23:59 | 3 | 作業前
美装工事 | 美装工事 | 協力会社18 | 担当者21 | 2026/11/28 | 土 | 00:00 | 2026/12/01 | 火 | 23:59 | 4 | 作業前
材料搬入 | 土台材 納材 | 協力会社08・協力会社09 | 担当者09・担当者10 | 2026/08/31 | 月 | 00:00 | 2026/08/31 | 月 | 23:59 | 1 | 作業前
材料搬入 | 1F木材 納材 | 協力会社08 | 担当者09 | 2026/09/01 | 火 | 00:00 | 2026/09/01 | 火 | 23:59 | 1 | 作業前
材料搬入 | 残り木材 納材 | 協力会社08 | 担当者09 | 2026/09/01 | 火 | 00:00 | 2026/09/03 | 木 | 23:59 | 3 | 作業前
材料搬入 | 軽天 納材 | 協力会社19・協力会社20・協力会社21・協力会社22 | 担当者22・担当者23 | 2026/09/05 | 土 |  | 2026/09/05 | 土 |  | 1 | 作業前
雑工事 | 内部シール |  |  | 2026/12/02 | 水 | 00:00 | 2026/12/02 | 水 | 23:59 | 1 | 作業前
検査 | 基礎配筋検査 | 株式会社サンプル都市開発・協力会社04 | 担当者24・担当者05 | 2026/08/03 | 月 | 10:30 | 2026/08/03 | 月 | 11:00 | 1 | 責任者承認済
検査 | 躯体検査 | 株式会社サンプル都市開発・協力会社07 | 担当者24・担当者08 | 2026/09/15 | 火 | 00:00 | 2026/09/15 | 火 | 23:59 | 1 | 作業前
注意事項

## Sheet2
株式会社サンプル都市開発 |  | 工事期間 | 2026/07/28〜2026/12/25 | [5 empty] | ㊞ | ㊞ | ㊞
現場名 | JG見本町3号地 分譲住宅新築工事様邸 |  |  | 住所 | 愛媛県松山市見本町1丁目1-1、1-2 |  |  |  | 工事担当：担当者27（株式会社サンプル都市開発） 営業担当：担当者25（株式会社サンプル都市開発）
大工程名 | 工程名 | 担当会社 | 担当者 | 施工開始日 | 施工開始日（曜日） | 施工開始時間 | 施工完了日 | 施工完了日（曜日） | 施工完了時間 | 期間 | 状態
検査 | 外壁下地検査 | 株式会社サンプル都市開発・協力会社12 | 担当者24・担当者13 | 2026/09/18 | 金 | 00:00 | 2026/09/19 | 土 | 23:59 | 2 | 作業前
検査 | 施工状況外皮省エネ(断熱）検査 | 株式会社サンプル都市開発・協力会社07 | 担当者24・担当者08 | 2026/10/05 | 月 | 00:00 | 2026/10/05 | 月 | 23:59 | 1 | 作業前
検査 | ２次検査（木完検査） | 協力会社01・協力会社14・協力会社01・株式会社サンプル都市開発・株式会社サンプル都市開発・協力会社07・株式会社サンプル都市開発 | 担当者01・担当者16・担当者02・担当者25・担当者26・担当者08・担当者27 | 2026/11/05 | 木 | 00:00 | 2026/11/05 | 木 | 23:59 | 1 | 作業前
検査 | 竣工検査 | 協力会社12・協力会社01・株式会社サンプル都市開発・協力会社14・協力会社02・協力会社01・株式会社サンプル都市開発・協力会社24・株式会社サンプル都市開発・協力会社07・株式会社サンプル都市開発 | 担当者13・担当者01・担当者28・担当者16・担当者03・担当者02・担当者25・担当者29・担当者26・担当者08・担当者27 | 2026/12/03 | 木 | 00:00 | 2026/12/03 | 木 | 23:59 | 1 | 作業前
外構工事 | 外構工事 |  |  | 2026/12/02 | 水 | 00:00 | 2026/12/25 | 金 | 23:59 | 24 | 作業前
注意事項